## Лист2
Информация
по газификации домовладений согласно Постановления 1314 от 29.12.2013г.
№ п/п | Адрес домовладения | Заявка | ТУ | Договор | Оплата (предоплата) по тарифной ставке (фактическая) | 1. Контрольно- исполнительная съемка (в наличии и т.д.) 2. Технический план сооружений (в наличии и т.д.) 3. Госпошлина за гос.регистрацию | ПСД (в наличии, заказана и т.д.) | наличие материалов (в наличии, заказаны и т.д.) | СМР (выполнены/нет) | Технический надзор (да/нет) | Пуск газа (да/нет) | Другие оформ. Документы | Примечание
1 | Воронежская область, Рамонский район, д. Новоподклетное, ул. Генерала Скобелева, д. 9 |  | Приложение к договору | № 01/2019 от 08.02.2019 | 51477.52 | + | + |  | нет | нет | нет
2 | Воронежская область, Рамонский район, д. Новоподклетное, ул. Генерала Кривошеина, д. 10 |  | Приложение к договору | № 2/2019 от 11.02.2019 | 25737.52 | + | + |  | нет | нет | нет
3 | Воронежская обл., Рамонский р-н, д. Новоподклетное, ул. Титова, д. 24 |  | Приложение к договору | № 3/2019 от 25.02.2019 | 25737.52 | не нужна | + |  | нет | нет | нет
4 | Воронежская обл., Рамонский р-н, с. Ямное, ул. Г. Луковкина, д. 13 |  | Приложение к договору | № 4/2019 от 25.02.2019 | 12640.47 | не нужна | + |  | да | да | да
5 | Воронежская обл., Рамонский р-н, д. Новоподклетное, ул. Маршала Толбухина, д. 94 |  | Приложение к договору | № 5/2019 от 27.02.2019 | 51477.52 | не нужна | + |  | да | да | да
6 | Воронежская обл., Рамонский р-н, с. Ямное, ул. Суворова, д. 3 |  | Приложение к договору | №6/2019 от 11.03.2019 | 51477.52 | + | + |  | нет | нет | нет
7 | Воронежская область, Рамонский район, д. Новоподклетное, ул. Свободы, д. 58Б |  | Приложение к договору | №7/2019 от 14.03.2019 | 25737.52 | + | + |  | да | да | да
8 | Воронежская область, Рамонский район, д. Новоподклетное, ул. Маршала Одинцова, д. 44 |  | Приложение к договору | № 8/2019 от 03.04.2019 | 51477.52 | + | + |  | нет | нет | нет
9 | Воронежская область, Рамонский район, д. Новоподклетное, ул. Свободы, д. 37 |  | Приложение к договору | № 9/2019 от 05.04.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | нет | нет
10 |  |  | Приложение к договору | [5 empty] | да | нет | нет
11 | Воронежская обл., Рамонский р-н, д. Новоподклетное, ул. Г. Горчакова, д. 99 |  | Приложение к договору | № 10/2019 от 16.04.2019 | 64911.69 | + | + |  | да | нет | нет
12 | Воронежская обл., Рамонский р-н, с. Ямное, ул. Г. Круковского, д. 5А |  | Приложение к договору | 11/2019 от 16.04.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | нет | нет
13 | Воронежская область, Рамонский район, д. Новоподклетное, ул. Новоподклетное, ул. Свободы, д. 82 |  | Приложение к договору | 12/2019 от 29.04.2019 | 51477.52 | есть своя топосъемка | + |  | да | да | да
14 | Воронежская обл., д. Новоподклетное, ул. М. Толбухина, д. 91 |  | Приложение к договору | 13/2019 от 29.04.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | да | да
15 | Воронежская обл., д. Новоподклетное, ул. М. Толбухина, д. 91А |  | Приложение к договору | 14/2019 от 29.04.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | нет | нет
16 | Воронежская обл., с.Ямное, ул. Бригадира Головатова, д. 8 |  | Приложение к договору | 15/2019 от 22.05.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | да | нет
17 | Воронежская обл., с. Ямное, ул. Генерала Вельяминова, д. 3б |  | Приложение к договору | 16/2019 от 22.05.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | да | нет
18 | Воронежская обл., д. Новоподклетное, ул. Г. Брусилова, д. 1а |  | Приложение к договору | 17/2019 от 23.05.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | нет | нет
19 | Воронежская обл., д. Новоподклетное, ул. Г. Горчакова, д. 31 |  | Приложение к договору | 18/2019 от 24.05.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | да | да
20 | Воронежская область, Рамонский район, д. Новоподклетное, ул. Генерала Кривошеина, д. 12 |  | Приложение к договору | 19/2019 от 05.06.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | нет | нет
21 | Воронежская обл., с. Ямное, ул. Бригадира Головатова, д. 4 |  | Приложение к договору | 20/2019 от 10.06.2019 | 62984.74 | + | + |  | нет | нет | нет
22 | Воронежская обл., д. Новоподклетное, ул. М. Толбухина, д. 136 |  | Приложение к договору | 21/2019 от 11.06.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | да | да
23 | Воронежская обл., д. Новоподклетное, ул. М. Толбухина, д. 134 |  | Приложение к договору | 22/2019 от 11.06.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | да | да
24 | Воронежская обл., д. Новоподклетное, ул. М. Толбухина, д. 136а |  | Приложение к договору | 23/2019 от 11.06.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | да | да
25 | Воронежская обл., с. Ямное, ул. Г. Круковского, д.3А |  | Приложение к договору | 24/2019 от 18.06.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | нет | нет
26 | Воронежская обл., с. Ямное, ул. Г. Засса, д. 14 |  | Приложение к договору | 25/2019 от 19.06.2019 | 51477.52 | + | - |  | да | нет | нет
27 | Воронежская область, д. Новоподклетное, ул. Маршала Одинцова, д. 28 |  | Приложение к договору | 26/2019 от 21.06.2019 | 51477.52 | своя топосъемка | + |  | да | да | да
28 | Воронежская обл., д. Новоподклетное, ул. Свободы, д. 49 |  | Приложение к договору | 27/2019 от 25.06.2019 | 25737.52 | своя топосъемка | + |  | да | нет | нет
29 | Воронежская обл., д. новоподклетное, ул М. Одинцова, д. 129 |  | Приложение к договору | 28/2019 от 04.07.2019 | 25737.52 | своя топосъемка | + |  | да | нет | нет
30 | Воронежская обл., с. Ямное, ул. Г. Засса, д. 12 |  | Приложение к договору | 29/2019 от 08.07.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | нет | нет
31 | Воронежская обл., д. Новоподклетное, ул Г. Горчакова, д. 57 |  | Приложение к договору | 30/2019 от 11.07.2019 | 51477.52 | - | + |  | да | нет | нет
32 | Воронежская обл., с. Ямное, ул. Г. Вельяминова, д. 2 |  | Приложение к договору | 31/2019 от 16.07.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | нет | нет
33 | Воронежская обл., д. новоподклетное, ул М. Одинцова, д. 21 |  | Приложение к договору | 32/2019 от 18.07.2019 | 60221.82 | + | + |  | да | нет | нет
34 | Воронежская обл., д. Новоподклетное, ул Г. Титова, д. 44 |  | Приложение к договору | 33/2019 от 18.07.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | нет | нет
35 | Воронежская обл., д. Новоподклетное, ул Г. Титова, д. 44а |  | Приложение к договору | 34/2019 от 18.07.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | нет | нет
36 | д. Новоподклетное, ул. Маршала Толбухина, д. 130 |  | Приложение к договору | 35/2019 от 19.07.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | нет | нет
37 | д. Новоподклетное, ул. Маршала Толбухина, д. 130а |  | Приложение к договору | 36/2019 от 19.07.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | нет | нет
38 | с. Ямное, ул. Г. Слепцова, д. 11 |  | Приложение к договору | 37/2019 от 22.07.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | нет | нет
39 | д. Новоподклетное, ул. Титова, д. 42 |  | Приложение к договору | 38/2019 от 05.08.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | нет | нет
40 | д. Новоподклетное, ул. Маршала Толбухина, д. 122 |  | Приложение к договору | 39/2019 от 21.08.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | нет | нет
41 | д. Новоподклетное, ул. Маршала Толбухина, д. 120 |  | Приложение к договору | 40/2019 от 21.08.2019 | 57458.9 | + | + |  | да | нет | нет
42 | с. Ямное, ул. Г. Бескровного, д. 5 |  | Приложение к договору | 41/2019 от 28.08.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | нет | нет
43 | д. Новоподклетное, ул. Димитрова, д.48 |  | Приложение к договору | 42/2019 от 29.08.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | нет | нет
44 | д. Новоподклетное, ул. М. Одинцова, 117,119 |  | Приложение к договору | 43/2019 от 29.08.2019 | 55616.96 | + | + |  | да | нет | нет
45 | д. Новоподклетное, ул. Димитрова, д. 27 |  | Приложение к договору | 44/2019 от 29.08.2019 | 51477.52 | + | + |  | да | нет | нет
46 | д. Новоподклетное, ул. Титова, д. 8 |  | Приложение к договору | 45/2019 от 29.08.2019 | 58379.87 | + | + |  | да | нет | нет
47 | с. Ямное, ул. Г. Луковкина, д. 17 |  | Приложение к договору | 46/2019 от 29.08.2019 | 12640.47 | своя | заказан |  | нет | нет | нет
48 | д. Новоподклетное, ул. Г. Горчакова, д. 9 |  | Приложение к договору | 47/2019 от 30.08.2019 | 60221.82 | заказана | заказан |  | нет | нет | нет
49 | д. Новоподклетное, ул. Г. Горчакова, д. 12 |  | Приложение к договору | 48/2019 от 30.08.2019 | 51477.52 | заказана | заказан |  | нет | нет | нет
50 | д. Новоподклетное ,ул. Свободы, д. 51 |  | Приложение к договору | 49/2019 от 09.09.2019 | 51477.52 | заказана | заказан |  | нет | нет | нет
51 | д. Новоподклетное ,ул. Димитрова, д. 54 |  | Приложение к договору | 50/2019 от 11.09.2019 | 51477.52 | заказана | заказан |  | нет | нет | нет
52 | д. Новоподклетное, ул. М. Одинцова, д. 78 |  | Приложение к договору | 51/2019 от 11.09.2019 | 51477.52 | заказана | заказан |  | нет | нет | нет
53 | д. Новоподклетное, М. Одинцова, д. 121 |  | Приложение к договору | 52/2019 от 17.09.2019 | 51477.52 | заказана | заказан |  | нет | нет | нет