## Лист2
Информация
по газификации домовладений согласно Постановления 1314 от 29.12.2013г.
№ п/п | Адрес домовладения | Заявка | ТУ | Договор | Оплата (предоплата) по тарифной ставке (фактическая) | 1. Контрольно- исполнительная съемка (в наличии и т.д.) 2. Технический план сооружений (в наличии и т.д.) 3. Госпошлина за гос.регистрацию | ПСД (в наличии, заказана и т.д.) | наличие материалов (в наличии, заказаны и т.д.) | СМР (выполнены/нет) | Технический надзор (да/нет) | Пуск газа (да/нет) | Другие оформ. Документы | Примечание
1 | д. Новоподклетное, ул. М. Одинцова, д. 72 |  | Приложение к договору | № 01/2020 от 16.01.2020 г. | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
2 | г. Воронеж, пер. Абхазский, д. 4/2 |  | Приложение к договору | № 02/2020 от 20.01.2020 г. | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
3 | д. Новоподклетное, ул. М. Одинцова, д. 95А |  | Приложение к договору | № 03/2020 от 21.01.2020 г. | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
4 | д. Новоподклетное, ул. М. Одинцова, д. 97 |  | Приложение к договору | № 04/2020 от 21.01.2020 г. | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
5 | д. Новоподклетное, ул. М. Одинцова, д. 114 |  | Приложение к договору | № 05/2020 от 17.02.2020 г. | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
6 | с. Ямное ,ул. Жукова, д. 13 |  | Приложение к договору | № 06/2020 от 04.03.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
7 | д. Новоподклетное, ул. М. Одинцова, д. 70 |  | Приложение к договору | № 07/2020 от 13.03.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
8 | с. Ямное, ул. Г. Луковкина, д. 15 |  | Приложение к договору | № 08/2020 от 16.03.2020 | 38443.5 | + | + |  | да | да | да
9 | д. Новоподклетное, ул. Титова, д. 6 |  | Приложение к договору | № 09/2020 от 17.03.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
10 |  |  | Приложение к договору |  |  | + |  |  | да | да | да
11 | д. Новоподклетное, ул. Г. Горчакова, д. 143А |  | Приложение к договору | № 10/2020 от 17.03.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
12 | д. Новоподклетное, ул. Г. Горчакова, д. 143Б |  | Приложение к договору | № 11/2020 от 17.03.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
13 | д. Новоподклетное, ул. Г. Горчакова, д. 143 |  | Приложение к договору | № 12/2020 от 17.03.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
14 | д. Новоподклетное, ул. Г. Горчакова, д. 145 |  | Приложение к договору | № 13/2020 от 17.03.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
15 | с. Ямное, ул. Г. Краснощекова, д. 17 |  | Приложение к договору | № 14/2020 от 24.03.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
16 | д. Новоподклетное, ул. Г. Горчакова, д. 75 |  | Приложение к договору | 15/2020 от 17.04.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
17 | с. Ямное, ул. Суворова, д. 22 |  | Приложение к договору | 16/2020 от 22.04.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
18 | с. Ямное, ул. А. Платова, д. 15А |  | Приложение к договору | 17/2020 от 24.04.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
19 | д. Новоподклетное, ул. Г. Горчакова, д. 134 |  | Приложение к договору | 18/2020 от 30.04.2020 | 43011.33 | + | + |  | да | да | да
20 | д. Новоподклетное, ул. М. Одинцова, д. 139 |  | Приложение к договору | 19/2020 от 06.05.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
21 | д. Новоподклетное, ул. М. Одинцова, д. 139а |  | Приложение к договору | 20/2020 от 06.05.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
22 | д. Новоподклетное, ул. Г. Скобелева, д. 1 |  | Приложение к договору | 21/2020 от 07.05.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
23 | д. Новоподклетное, ул. Г. Скобелева, д. 1а |  | Приложение к договору | 22/2020 от 07.05.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
24 | д. Новоподклетное, ул. М. Одинцова, д. 126 |  | Приложение к договору | 23/2020 от 12.05.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
25 | д. Новоподклетное, ул. Г. Горчакова, д. 126 |  | Приложение к договору | 24/2020 от 13.05.2020 | 38474.88 | + | + |  | да | да | да
26 | с. Ямное, ул. Г. Грекова, д. 6 |  | Приложение к договору | 25/2020 от 13.05.2020 | 53021.85 | + | - |  | да | да | да
27 | д. Новоподклетное, ул. Димитрова, д. 1 |  | Приложение к договору | 26/2020 от 14.05.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
28 | д. Новоподклетное, ул. Димитрова, д. 1а |  | Приложение к договору | 27/2020 от 14.05.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
29 | д. Новоподклетное, ул. Димитрова, д. 1б |  | Приложение к договору | 28/2020 от 14.05.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
30 | с. Ямное, ул. Г. Луковкина, д. 1 ( кв. 1, кв. 2) |  | Приложение к договору | 29/2020 от 14.05.2020 | 16770.88 | + | + |  | да | да | да
31 | с. Ямное, ул. Г. Грекова, д. 2 |  | Приложение к договору | 30/2020 от 14.05.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
32 | с. Ямное, ул. Г. Круковского, д. 8А |  | Приложение к договору | 31/2020 от 15.05.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
33 | с. Ямное, ул. Г. Слепцова, д. 6 |  | Приложение к договору | 32/2020 от 19.05.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
34 | с. Ямное, ул. Г. Слепцова, д. 4 |  | Приложение к договору | 33/2020 от 19.05.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
35 | с. Ямное, ул. Г. Красношекова, д. 6 |  | Приложение к договору | 34/2020 от 19.05.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
36 | д. Новоподклетное, ул. М. Толбухина, д. 19 |  | Приложение к договору | 35/2020 от 20.05.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
37 | с. Ямное, ул. Г. Краснощекова, д. 12 |  | Приложение к договору | 36/2020 от 21.05.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
38 | с. Ямное, ул. Г. Слепцова, д. 7 |  | Приложение к договору | 37/2020 от 21.05.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
39 | с. Ямное, ул. Нижняя, д. 14 |  | Приложение к договору | 38/2020 от 25.05.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
40 | д. Новоподклетное, ул. М. Одинцова, д. 53 |  | Приложение к договору | 39/2020 от 29.05.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
41 | д. Новоподклетное, ул. М. Одинцова, д. 5 |  | Приложение к договору | 40/2020 от 01.06.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
42 | с. Ямное, пер. А. Платова, д. 2А |  | Приложение к договору | 41/2020 от 04.06.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
43 | с. Ямное, ул. Нижняя, д. 18 |  | Приложение к договору | 42/2020 от 04.06.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
44 | д. Новоподклетное ,ул. Г. Скобелева, д. 29А |  | Приложение к договору | 43/2020 от 08.06.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
45 | д. Новоподклетное, ул. М. Одинцова, д. 141 |  | Приложение к договору | 44/2020 от 08.06.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
46 | д. Новоподклетное, ул. Димитрова, д. 59 |  | Приложение к договору | 45/2020 от 10.06.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
47 | с. Ямное, пер. Суворова, д. 17 |  | Приложение к договору | 46/2020 от 11.06.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
48 | с. Ямное, пер. А. Платова, д. 13 |  | Приложение к договору | 47/2020 от 15.06.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
49 | с. Ямное, пер. А. Платова, д. 9 |  | Приложение к договору | 48/2020 от 18.06.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
50 | с. Ямное, ул. Г. Слепцова, д. 3 |  | Приложение к договору | 49/2020 от 18.06.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
51 | д. Новоподклетное, ул. М. Одинцова, д. 1 |  | Приложение к договору | 50/2020 от 22.06.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
52 | д. Новоподклетное, ул. М. Толбухина, д. 2А |  | Приложение к договору | 51/2020 от 22.06.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
53 | д. Новоподклетное, ул. Г. Ватутина, д. 14 |  | Приложение к договору | 52/2020 от 23.06.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
54 | д. новоподклетное, ул. М. Одинцова, д. 15 |  | Приложение к договору | 53/2020 от 23.06.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
55 | д. Новоподклетное, ул. Генерала Брусилова, д. 1 |  | Приложение к договору | 54/2020 от 30.06.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
56 | с. Ямное, ул. Г. Грекова, д. 1 |  | Приложение к договору | 55/2020 от 02.07.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
57 | д. Новоподклетное, ул. М. Толбухина, д. 23 |  | Приложение к договору | 56/2020 от 02.07.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
58 | с. Ямное, ул. Г. Слепцова, д. 9 |  | Приложение к договору | 57/2020 от 02.07.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
59 | с. Ямное, ул. Г. Грекова, д. 18 |  | Приложение к договору | 58/2020 от 02.07.2020 | 34814.14 | + | + |  | да | да | да
60 | с. Ямное, ул. Нижняя, д. 24 |  | Приложение к договору | 59/2020 от 06.07.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
61 | д. Новоподклетное, ул. Г. Горчакова, д. 115 |  | Приложение к договору | 60/2020 от 08.07.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
62 | с. Ямное, пер. А. Платова, д. 11 |  | Приложение к договору | 61/2020 от 10.07.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
63 | д. Новоподклетное, ул. Г. Горчакова, д. 113А |  | Приложение к договору | 62/2020 от 14.07.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
64 | с. Ямное ,ул. Ф. Кутузова, д. 24В |  | Приложение к договору | 63/2020 от 16.07.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
65 | д. Новоподклетное ,ул. Г. Горчакова, д. 119 |  | Приложение к договору | 64/2020 от 16.07.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
66 | д. Новоподклетное, ул. Г. Скобелева, д. 29 |  | Приложение к договору | 65/2020 от 17.07.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
67 | д. Новоподклетное, ул. Г. Брусилова, д. 7 |  | Приложение к договору | 66/2020 от 04.08.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
68 | с. Ямное, пер. А. Платова, д. 19Б |  | Приложение к договору | 67/2020 от 06.08.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
69 | с. Ямное, ул. Г. Ермолова, д. 10 |  | Приложение к договору | 68/2020 от 07.08.202 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
70 | д. Новоподклетное, ул. Димитрова, д. 53 |  | Приложение к договору | 69/2020 от 07.08.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
71 | с. Ямное, ул. А. Власова, д. 1а |  | Приложение к договору | 70/2020 от 06.08.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
72 | с. Ямное, ул.Власова, д. 1 |  | Приложение к договору | 71/2020 от 07.08.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
73 | д. Новоподклетное, ул. Г. Горчакова, д. 132 |  | Приложение к договору | 72/2020 от 13.08.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
74 | д. Новоподклетное, ул. Г. Скобелева, д. 3 |  | Приложение к договору | 73/2020 от 14.08.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
75 | с. Ямное, ул. Тихая, д. 3 |  | Приложение к договору | 74/2020 от 14.08.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
76 | д. Новоподклетное ,ул. Г. Брусилова, д. 11 |  | Приложение к договору | 75/2020 от 17.08.2020 | 42104.04 | + | + |  | да | да | да
77 | с. Ямное, ул. Г. Слепцова, д. 12 |  | Приложение к договору | 76/2020 от 17.08.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
78 | с. Ямное, ул. Г. Краснощекова, д. 2А |  | Приложение к договору | 77/2020 от 17.08.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
79 | с. Ямное, пер. А. Платова, д. 7/1 |  | Приложение к договору | 78/2020 от 18.08.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
80 | Воронежская область, г.Воронеж, пер.Абхазский, 11/1 кадастровый номер 36:34:0102012:521 |  | Приложение к договору | 79/2020 от 21. 08 .2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
81 | с. Ямное ,ул. Г. Слепцова, д. 10 |  | Приложение к договору | 80/2020 от 24.08.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
82 | с. Ямное, пер. Суворова, д. 32 |  | Приложение к договору | 81/2020 от 26.08.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
83 | д. Новоподклетное, ул. Г. Горчакова, д. 147 |  | Приложение к договору | 82/2020 от 02.09.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
84 | д. Новоподклетное, ул. Г. Скобелева, д. 31 |  | Приложение к договору | 83/2020 от 04.09.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
85 | д. Новоподклетное, ул. Г. Горчакова, д. 131 |  | Приложение к договору | 84/2020 от 04.09.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
86 | д. Новоподклетное, ул. М. Одинцова. Д. 94 |  | Приложение к договору | 85/2020 от 09.09.2020 | 46251.33 | + | + |  | да | да | да
87 | с. Ямное, пер. А. Платова, д. 3А |  | Приложение к договору | 86/2020 от 10.09.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
88 | с. Ямное, ул. Нижняя, д. 24А |  | Приложение к договору | 87/2020 от 10.09.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
89 | д. Новоподклетное, ул. Г. Горчакова, д. 86А |  | Приложение к договору | 88/2020 от 11.09.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
90 | с. Ямное ,ул. Мосина, д. 10 |  | Приложение к договору | 89/2020 от 14.09.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
91 | с. Ямное, пер. Суворова, д. 24 |  | Приложение к договору | 90/2020 от 18.09.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
92 | д. Новоподклетное, ул. Титова, д. 33 |  | Приложение к договору | 91/2020 от 22.09.2020 | 39900.3 | + | + |  | да | да | да
93 | с. Ямное, ул. А. Ефремова, д. 20 |  | Приложение к договору | 92/2020 от 29.09.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
94 | с. Ямное, ул. Мосина, д. 3 |  | Приложение к договору | 93/2020 от 29.09.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
95 | с. Ямное, ул. Нижняя, д. 11 |  | Приложение к договору | 94/2020 от 05.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
96 | с. Ямное, ул. Нижняя, д. 11А |  | Приложение к договору | 95/2020 от 05.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
97 | с. Ямное, ул. Тихая, д. 6 |  | Приложение к договору | 96/2020 ОТ 06.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
98 | с. Ямное, ул. Тихая, д. 13 |  | Приложение к договору | 97/2020 от 06.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
99 | с. Ямное, ул. Тихая, д. 15 |  | Приложение к договору | 98/2020 от 06.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
100 | с. Ямное, ул. Тихая, д. 15А |  | Приложение к договору | 99/2020 от 06.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
101 | с. Ямное, ул. Тихая, д. 15Б |  | Приложение к договору | 100/2020 от 06.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
102 | с. Ямное, ул. Тихая, д. 17 |  | Приложение к договору | 101/2020 от 06.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
103 | с. Ямное, ул. Тихая, д. 19 |  | Приложение к договору | 102/2020 от 06.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
104 | с. Ямное ,ул. Мосина, д. 12 |  | Приложение к договору | 103/2020 от 06.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
105 | д. Новоподклетное, ул. М. Одинцова, д. 26 |  | Приложение к договору | 104/2020 от 06.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
106 | с. Ямное, ул. Нижняя, д. 10 |  | Приложение к договору | 105/2020 от 06.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
107 | с. Ямное, ул. Суворова, д. 18 |  | Приложение к договору | 106/2020 от 06.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
108 | д. Новоподклетное, ул. Димитрова, д. 8 |  | Приложение к договору | 107/2020 от 09.10.2020 | 32999.76 | + | + |  | да | да | да
109 | д. Новоподклетное, ул. М. Толбухна, д. 55 |  | Приложение к договору | 108/2020 от 09.10.2020 | 45951.29 | + | + |  | да | да | да
110 | с. Ямное, ул. Нижняя, д. 12 |  | Приложение к договору | 109/2020 от 09.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
111 | с. Ямное, ул. Нижняя, д. 6 |  | Приложение к договору | 110/2020 от 09.10.2020 | 38993.01 | + | + |  | да | да | да
112 | с. Ямное, ул. Нижняя, д. 16 |  | Приложение к договору | 111/2020 от 09.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
113 | с. Ямное ,ул. Тихая, д. 10 |  | Приложение к договору | 112/2020 от 09.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
114 | д. Новоподклетное, ул. Г. Горчакова, д. 128 |  | Приложение к договору | 113/2020 от 21.10.2020 | 40289.46 | + | + |  | да | да | да
115 | д. Новоподклетное, ул. Г. Горчакова, д. 142 |  | Приложение к договору | 114/2020 от 23.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | да | да | да
116 | с. Ямное, ул. Тихая, д. 9 |  | Приложение к договору | 115/2020 от 28.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | нет | нет | нет
117 | с. Ямное, ул. Нижняя, д. 20 |  | Приложение к договору | 116/2020 от 28.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | нет | нет | нет
118 | с. Ямное, ул. Героев, д. 19 |  | Приложение к договору | 117/2020 от 29.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | нет | нет | нет
119 | с. Ямное, ул. Героев, д. 21 |  | Приложение к договору | 118/2020 от 29.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | нет | нет | нет
120 | с. Ямное, ул. Героев, д. 23 |  | Приложение к договору | 119/2020 от 29.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | нет | нет | нет
121 | с. Ямное, ул. Героев, д. 25 |  | Приложение к договору | 120/2020 от 29.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | нет | нет | нет
122 | с. Ямное, ул. Героев, д. 27 |  | Приложение к договору | 121/2020 от 29.10.2020 | 53021.85 | + | + |  | нет | нет | нет
123 | д. Новоподклетное, ул. М. Одинцова, д. 62 |  | Приложение к договору | 122/2020 от 02.11.2020 | 53021.85 | + | + |  | нет | нет | нет
124 | д. Новоподклетное, ул. Генерала Горчакова, д. 141А |  | Приложение к договору | 123/2020 от 03.11.2020 | 53021.85 | + | + |  | нет | нет | нет
125 | д. Новоподклетное, ул. Генерала Горчакова, д. 141Б |  | Приложение к договору | 124/2020 от 03.11.2020 | 53021.85 | + | + |  | нет | нет | нет
126 | с. Ямное ,ул. Парковая, д. 2 |  | Приложение к договору | 125/2020 от 09.11.2020 | 53021.85 | + | + |  | нет | нет | нет
127 | с. Ямное ,ул. Нижняя, д. 15 |  | Приложение к договору | 126/2020 от 12.11.2020 | 53021.85 | + | + |  | нет | нет | нет
128 | д. Новоподклетное, ул. Г. Горчакова, д. 109 |  | Приложение к договору | 127/2020 от 12.11.2020 | 53021.85 | + | + |  | нет | нет | нет
129 | с. Ямное ,ул. Парковая, д. 11 |  | Приложение к договору | 128/2020 от 23.11.2020 | 53021.85 | + | + |  | нет | нет | нет
130 | д. Новоподклетное, ул. Г. Горчакова, д. 141 |  | Приложение к договору | 129/2020 от 24.11.2020 | 53021.85 | + | + |  | нет | нет | нет
131 | с. Ямное, ул. Казачья |  | Приложение к договору | 130/2020 от 02.12.2020 | 53021.85 | заказана | нет |  | нет | нет | нет
132 | с. Ямное, ул. Тихая, д. 28 |  | Приложение к договору | 131/2020 от 02.12.2020 | 53021.85 | заказана | нет |  | нет | нет | нет
133 | д. Новоподклетное, ул. Маршала Толбухина, д. 114 |  | Приложение к договору | 132/2020 от 03.12.2020 | 53021.85 | заказана | нет |  | нет | нет | нет
134 | с. Ямное, ул. Парковая, д. 33 |  | Приложение к договору | 133/2020 от 03.12.2020 | 53021.85 | заказана | нет |  | нет | нет | нет
135 | д. Новоподклетное, ул. Маршала Одинцова, д. 143 |  | Приложение к договору | 134/2020 от 03.12.2020 | 53021.85 | заказана | нет |  | нет | нет | нет
136 | д. Медовка, ул. Генерала Рязанова, д. 3 |  | Приложение к договору | 135/2020 от 04.12.2020 | 53021.85 | заказана | нет |  | нет | нет | нет
137 | д. Новоподклетное, ул. Маршала Бирюзова, д. 24а |  | Приложение к договору | 136/2020 от 09.12.2020 | 53021.85 | заказана | нет |  | нет | нет | нет
138 | д. Новоподклетное, ул. Маршала Одинцова, д. 95 |  | Приложение к договору | 137/2020 от 09.12.2020 | 53021.85 | заказана | нет |  | нет | нет | нет
139 | с. Ямное, пер. А. Платова, д. 16 |  | Приложение к договору | 138/2020 от 09.12.2020 | 53021.85 | заказана | нет |  | нет | нет | нет
140 | д. Новоподклетное, ул. Титова, д. 47 |  | Приложение к договору | 139/2020 от 09.12.2020 | 34814.34 | заказана | нет |  | нет | нет | нет
141 | д. Новоподклетное, ул. М. Толбухина, д. 84 |  | Приложение к договору | 140/2020 от 11.12.2020 | 53021.85 | заказана | нет |  | нет | нет | нет
142 | д. Новоподклетное, ул. Г. Ватутина, д. 9/2 |  | Приложение к договору | 141/2020 от 14.12.2020 | 53021.85 | заказана | нет |  | нет | нет | нет
143 | д. Новоподклетное, ул. М. Бирюзова, д. 30б |  | Приложение к договору | 142/2020 от 18.12.2020 | 53021.85 | заказана | нет |  | нет | нет | нет
144 | с. Ямное ,ул. Парковая, д. 11 |  | Приложение к договору | 143/2020 от 28.12.20 | 53021.85 | заказана | нет |  | нет | нет | нет